  Zápis

z jednání představenstva a komise CR MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, o.s, 
dne 5.6.2013 v Heřmanově Městci
Přítomní a hosté: viz příloha č. 1 - prezenční listina  
   

Program jednání:

Navržený program jednání:

1. Kontrola plnění harmonogramu aktivit pro r. 2013

2. Kontrola plnění celkového rozpočtu a rozpočtu SPL na r. 2013 

3. Schválení vybraných a nevybraných projektů pro 5. výzvu MAS ŽR 

4. Kontrola plnění realizace SPL – realizace projektů 3. a 4. výzva 

5. Příprava Integrované strategie MAS ŽR pro období 2014 – 2020
6. Realizace a příprava jednotlivých akcí pro r. 2013:
7.     Projednání možného založení subjektu, který by zajišťoval funkci destinačního managementu CR pro TO 
Chrudimsko-Hlinecko

8.    Různé
_____________________________________________________________________________________________

Úvod
K bodu č. 1 

Proběhla kontrola aktualizovaného harmonogramu aktivit na r. 2013. 
K bodu č. 2 
P.Čížková předložila zprávu z účetního auditu a posouzení věcného využití dotací. Zpráva bude schválena na VH. 
P.Čížková předložila aktuální stav hospodaření. Informovala o předání žádosti o proplacení na SZIF HK za I.etapu 2013 ve výši 310949,-Kč ke dni 16.5.2013. Dne 20.5.2013 na základě oznámení pracovníků SZIF HK  byla osobně podána žádost o odborné posouzení dostatečného postupu MAS ŽR při zamezení střetu zájmu manažera a rámci realizace SPL p.řediteli Sobelovi na SZIF HK. Věc je v řešení na centrálním pracovišti SZIF Praha. 
Přítomní členové představenstva se shodli na následujících nápravných opatřeních:
K.Korejtková podá k 11.6.2013 jednostrannou výpověď DPP č. 01/2013, která nabude platnosti 26.6.2013. Dne 27.6. bude podán návrh na jmenování M.Písaře manažerem , tak bude zachována kontinuita výkonu manažerské činnosti.  K.Korejtková nebude již zaměstnancem MAS, bude zajišťovat činnost pro MAS v pozici smluvního odborníka.

Součástí opatření je nutnost změny Stanov, viz. příloha, v rámci předcházení dalších možných souběhů činností stávajících a budoucích případných zaměstnanců.
K bodu č. 3

Přítomní členové představenstva jednomyslně schválili výběr žádostí v rámci 5. výzvy na základě podkladů a zápisu výběrové komise. 
K bodu č. 4
Přítomní členové představenstva vzali na vědomí informace M.Písaře o realizaci projektů 3. a 4. výzvy, o průběhu administrace za I.etapu 2013 a přípravě aktivit administrace v rámci II.etapy 2013.
K bodu č. 5
Na základě neplnění termínů ze strany pověřených orgánů ohledně definitivního schválení podmínek pro certifikaci aktivit MAS - charakteristiku a pro integrovanou strategii jsou i nadále konány činnosti pouze dílčí. Probíhá sběr aktuálních dat z území, komunikace s obyvateli a subjekty všech sektorů. Probíhají jednání s partnerskými subjekty.
Přítomní se jednomyslně shodli na definování a rozdělení pravomocí a aktivit v rámci zpracování aktivit strategie:

Řešitelský tým: členové představenstva-programového výboru, zpracovávají vlastními silami dílčí aktivity, zadávají a kontrolují dodavatele dílčích aktivit, koordinují vytvoření a proces projednávání a schvalování strategie.

Odborný tým: zástupci partnerských subjektů s ohledem na záběr a obsah strategie průběžně připomínkují dílčí výstupy (Krajský úřad Pardubického kraje: J.Žáková, A.Jetmarová, CHKO ŽR: V.Peřina, NGŽH: J.Doucek, AK Chrudim V.Rektorisová, CSpV: B.Lapáček, ASZ Pardubice, Chrudim: A.Pleskot), SMO: E.Klosová, SMS: O.Valenta)
Na základě schválené dotace na dílčí aktivity strategie z prostředků Pardubického kraje ve výši 200000,-Kč přítomní jednomyslně schvalují realizaci těchto aktivit (profinancování do 31.12.2014):
1) Úvod s popisem základních informací



2) Analýza území
– souhrnná statistická data popisu území





– současný stav, rozvojový potenciál a potřeby




– SWOT analýza






3) Strategická část

- důvod zpracování, vize a klíčové aktivity




- dlouhodobé cíle, indikátory a priority



- návaznost na jiné str.dokumenty, porovnání 



- integrační a inovační prvky




Expertní odborná oponentura




Technické zpracování dat





Harmonogram zpracování:
Do 31.10. 2013 zpracování dílčích aktivit strategie

Do 31.12.2013 zpracování celkového dokumentu, projednání v rámci odborného týmu a širokého okruhu v rámci KP

Do 28.2.2014 zapracování připomínek

Do 31.5.2014 schválení strategie v území (všemi obcemi)
Související kroky dokumentace ke strategii a výběru MAS ŽR pro období 2014 – 2020:

Do 31.3.2014 definice právní subjektivity a náplně organizace MAS v souvislosti s obč. zákoníkem od 1.1.2014

Do 31.3.2014 dokument Charakteristika MAS – standardy činnosti – dokladování plnění standardů

Po schválení strategie následuje zpracování jednotlivých akčních plánů pro jednotlivé oblasti dle OP dle zájmů MAS (definování konkrétních akcí, finančních plánů, atd.) 
Konec r. 2014/začátek r. 2015 výsledky výběru MAS k realizaci strategie 2014-2020, první výzvy pro žadatele.

K bodu č. 6

V rámci schválené dotace Pardubického kraje aktivity mimo SPL na poradenství a provoz přítomní jednomyslně schvalují jednotlivé aktivity a dodavatele, viz. příloha rozpočet.

· Stolní kalendář 2014, přítomní projednali grafické návrhy, skladbu a rozložení informací,  stav fotografií. Na základě konstatování špatného stavu kvality fotografií, bude provedeno přefocení záběrů odborníkem do 20.6. Na základě cenového marketingu přítomní odsouhlasili vytvoření min. množství 3000ks kalendáře.
· Spolupráce s podnikateli – na základě spolupráce podnikatelů vytvořena Gurmánská stezka, na základě výzev ke spolupráci nárůst členské základny
· Programy pro školy – v rámci Dnů ŽR 2013 proběhla aktualizace projektu 
· Systém regionálního značení a ARZ – aktuální stav 26 RV, do 7.10. příjem přihlášek, 24.10. certifikační komise, 26.4. proběhl seminář v Senátu, viz. zpráva, probíhá putovní výstava reg. produktů po regionu, viz. plakát, 20.9. setkání RV a IC Konopáči cca od 18.00 hod, VH Olomouc 11.6., ve fázi vzniku je nový region Kraj Pernštejnů (PKH, Bohdanečsko, Hlinecko), potřeba jednání s krajem Vysočina o možné spolupráci našich producentů a jejich certifikovaných obchodů
· Spolupráce s partnerskými subjekty – projekty spolupráce:
1) ABC pro regionální výrobce, projekt vybrán k realizaci 2013/2014, probíhají konečné dohody se zahraničními partnery
2) Venkovská krajina (3 MAS Královehradeckého kraje), za PMAS ŽR výsadba ovocného sadu na k.ú. Třemošnice, organizace 2 denní exkurze na území MAS ŽR ohledně výsadba zeleně v krajině a obci, uspořádání 3 seminářů v partnerských MAS ohledně výsadba zeleně v krajině a obci, práce s archit. studiemi, a další, náklady cca 200000,-Kč, realizace 2014/2015, termín podání žádosti 19.6.2013, přítomní členové představenstva schválili zapojení se do projektu a podání žádosti
3) Krok za krokem krajinou, KMAS ŽR a MAS RKH, ucelená elektronická aplikace na weby MAS s interaktivním zobrazováním již vyznačených všech tématických stezek a zajímavostí podél nich, vč. areálů reg.výrobců a služeb, propagace zdravého a šetrného pohybu v krajině – nordicwalking, publikace, přednáška a ukázka pohybu s lektory v krajině, pořízení holí – vytvoření půjčovny v HM a PCH, webové kamery?, náklady cca 200000 – 250000,-Kč, realizace 2014/2015, termín podání žádosti 19.6.2013, přítomní členové zhodnotili projekt jako velmi rozsáhlý a dohodli se na dopracování, žádost na projekt nebude v 19. kole podána
· Dny Železnohorského regionu – dle přínosu akce bude připravován další ročník v r. 2014.
· Země Živitelka – 29.8. cca v 15.00 hod odjezd z HM, 30.8. účast na akci – zajištění prezentace MAS PK, návrat 30.8. ve večerních hodinách/31.8. v dopoledních hodinách dle vývoje programu ZŽ. 
· Leader fest Velké Meziříčí 20.6., odjezd v 7.30 hod z HM, návrat v večerních hodinách. 
K bodu č. 7

18.4. v rámci Dnů ŽR byl předložen zástupcům jednotlivých infocenter a MAS TO Chrudimsko-Hlinecko pracovní materiál – Deklarace o partnerství v rámci výkonu činnosti oblastního managementu CR v TO. Pracovní materiál bude projednán na jednotlivých MAS TO do 30.6.2013 (MAS jsou nejvhodnější formy subjektů, pokrývají celé území). Definuje formu spolupráce v rámci TO, jak ve vztahu mezi sebou, tak především v jednotném vztahu k Destinační společnosti Východní Čechy a Pardubickému kraji. Přítomní členové představenstva doporučují Deklaraci ke schválení VH.
K bodu č. 8

· Příprava valné hromady: termín 27.6., 15.00 hod. Mladotický mlýn (dojde k představení nových aktivit).

Navrhovaný program: 

1. Vstup nových členů

2. Hospodaření – schválení výsledků účetního auditu

3. Změna Stanov

4. Organizační změny

5. Volba orgánů MAS na období 2013 - 2015

6. Aktuální stav realizace Strategického plánu LEADER (SPL)

7. Stav přípravy na nové programovací období 2014 – 2020

8. Akce a projekty 2013 

9. Různé

· související aktuální informace
Prodejna p.Handlířové v HM nabízí prostory pro certifikované producenty ŽH – individuální dohoda
MAS ŽR se jako každý rok účastnil soutěže EDEN 2013 – výsledek: informace na webu a v materiálech CzechTourism
USNESENÍ:

Představenstvo jednomyslně schvaluje:

· Výběr projektů 5. výzvy v rámci realizace SPL dle přiloženého seznamu 
· Skladbu aktivit v rámci provozní dotace Pardubického kraje ve výši 200000,-Kč

· Skladbu aktivit v rámci zpracování dílčích aktivit strategie MAS ve výši 200000,-Kč, viz. příloha.

Představenstvo jednomyslně doporučuje ke schválení:
· uzavření dodatku k DPČ mezi MAS ŽR a M.Písařem v souvislosti s jeho budoucím jmenováním na pozici manažera pro realizaci SPL k termínu 27.6.2013
· změnu Stanov č.4
Představenstvo jednomyslně bere na vědomí:
· podání jednostranné výpovědi K.Korejtkové z DPP č. 01/2013 k 11.6.2013 s nabytím právní moci k 26.6.2013 z pozice manažera pro realizaci SPL.
Termín dalšího jednání: 27.6., 15.00 hod. v Mladotickém mlýně – informace budou upřesněny. 

Veškeré informace zveřejňovány na www.zeleznohorsky-region.cz.
Přílohy:
Prezenční listina, aktuální položkový rozpočet administrace SPL 2013 a celkový rozpočet 2013
Zapsala: Korejtková

Dne : 5.6.2013       
Předseda: B.Starý







